МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

23.05.2014								                            № 637

Про проведення  Всеукраїнського збору

активістів  дитячо–юнацької військово-

патріотичної гри  «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних  заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.12.201 № 1842, з метою патріотичного виховання учнівської молоді, підготовки до виконання Конституційного обов’язку – захисту Вітчизни, виховання поваги до народних традицій та національних цінностей українського народу, формування здорового способу життя, зміцнення духовного і фізичного здоров’я школярів, подальшого вдосконалення форм учнівського самоврядування

Н А К А З У Ю:

1. Провести 11-20 липня 2014 року на території острова Хортиця                      (м. Запоріжжя) Всеукраїнський збір активістів  дитячо–юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») - «Джура 2014: Хортиця» (далі – Збір).

2. Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки та проведення Збору (додаток 1).

3. Затвердити План підготовки Збору (додаток 2).

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) здійснити фінансування Збору в межах видатків, передбачених на заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей.

5. Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (Савченко Н. В.):

5.1. Утворити робочу групу з організації та проведення Збору.

5.2. Затвердити Програму проведення Збору.

5.3. Підготувати кошторис витрат на проведення Збору.

5.4. Забезпечити організаційно-методичний супровід Збору.

6. Інституту інноваційних технологій та змісту освіти забезпечити співпрацю з центральними органами виконавчої влади, – членами Організаційного комітету, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством молоді та спорту, Міністерством культури, Міністерством оборони України, громадськими організаціями з питань організації та проведення Збору.

7. Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Ярмощук М. А.):

7.1. Провести необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і проведення Збору на території Запорізької області відповідно до Плану підготовки.

7.2. Створити належні умови на острові Хортиця для організації та проведення збору, охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчування; забезпечити  контроль за дотриманням санітарних, протипожежних правил, правил перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту до місця проведення Збору.

8. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, директорам (начальникам) управлінь, департаментів освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: забезпечити участь дітей у Зборі згідно квоті (додаток 3).

9. Контроль за виконанням наказу покласти  на  заступника  Міністра                      П. Б. Полянського.

Міністр                                                                                                     С. М. Квіт

Додаток 1

до наказу МОН України

від  23.05.2014 № 637

Склад

організаційного комітету з підготовки та проведення

Всеукраїнського збору активістів дитячо-юнацької

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») - «Джура 2014: Хортиця»

1. Полянський Павло Броніславович - заступник Міністра освіти і науки України – співголова оргкомітету.

2. Баранов Валерій Олексійович - голова Запорізької обласної державної адміністрації – співголова оргкомітету (за згодою).

3. Величкович Микола Романович - заступник Міністра внутрішніх справ (за згодою).

4. Ярмощук Микола Анатолійович - директор Департаменту освіти і науки Запорізької Облдержадміністрації.

5. Завалевський Юрій Іванович - заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

6. Білий Анатолій Іванович - заступник директора Департаменту молодіжної політики та комунікацій – начальник відділу роботи з молодіжними та дитячими громадськими організаціями Міністерства молоді та спорту  України (за згодою).

7. Іонова Оксана Володимирівна - заступник начальника управління регіональної та культурно-просвітницької роботи – начальник відділу регіональної політики та клубної роботи Міністерства культури України                    (за згодою).

8. Середницька Алла Дмитрівна - начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і  науки України.

9. Карпунь Ігор Леонідович - начальник відділу військово-патріотичного виховання управління пропаганди Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України Міністерства оборони України (за згодою).

10. Савченко Наталія Володимирівна - директор Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України.

11. Омельченко Дмитро Григорович - заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України.

12. Бондарчук Олег Степанович - завідувач відділом патріотичного виховання Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України.

13. Рондзістий Тарас Іванович - директор Міжнародної благодійної установи «Центр національного відродження» (за згодою).

14. Дєдов Анатолій Михайлович - заступник голови, начальник управління освітньої діяльності Центрального комітету Товариства сприяння обороні України (за згодою).

15. Грива Анатолій Миколайович - голова Громадської організації «Молодіжний клуб «Джура» (за згодою).

16. Орищенко Роман Михайлович - представник Молодіжної організації «Пласт – національна скаутська організація України» (за згодою).

17. Степанов Денис Володимирович – представник Молодіжної організації «Спілка української молоді в Україні» (за згодою).

Додаток 2

до наказу МОН України

від  23.05.2014 № 637

ПЛАН  ПІДГОТОВКИ

Всеукраїнського збору активістів

дитячо–юнацької військово–патріотичної

гри «Сокіл» («Джура») – «Джура – 2014: Хортиця»

(11 – 20 липня 2014, м. Запоріжжя, о. Хортиця)

| № з/п | Завдання | Відповідальний | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготувати програму Збору. | Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі - УДЦТКУМ) | до 30.06.2014 |
|  | Підготувати Умови проведення Збору. | УДЦТКУМ | до 05.06.2014 |
|  | Утворити робочу групу з підготовки та проведення збору. | УДЦТКУМ | до 01.06.2014 |
|  | Підготувати правила перебування учасників в таборі, інструктаж з безпеки життєдіяльності. | УДЦТКУМ | до 01.06.2014 |
|  | Розробити програму екскурсій та культурних заходів. | Департамент освіти і науки Запорізької ОДА, спільно НЗ «Хортиця», УДЦТКУМ | до 15.06.2014 |
|  | Здійснити організаційні заходи щодо: - отримання дозволів на відкриття наметового табору у відповідних структурах; - підготовки території наметового табору; -організації харчування дітей, членів оргкомітету, керівників, суддів; - медичного забезпечення; -забезпечення умов безпечного перебування дітей; - забезпечення перевезення учасників збору автотранспортом (7 автобусів по 40 чол.); - погодження місць урочистого відкриття Збору (о. Хортиця) та закриття заходу (центральна площа м. Запоріжжя). | Департамент освіти і науки Запорізької ОДА, УДЦТКУМ | до 15.06.2014 |
|  | Узгодити з командуванням загону «Гепард» МВС України в Запорізькій області (в/ч 3029) питання участі загону у програмі Збору. | Департамент освіти і науки Запорізької ОДА | до 15.06.2014 |
|  | Узгодити з командуванням в/ч А 1978 Запорізького гарнізону МО України програму стрільби бойовими набоями з АК-74 на території військового полігону . | Департамент освіти і науки Запорізької ОДА | до 15.06.2014 |
|  | Вирішити питання забезпечення учасників Збору пневматичною зброєю для змагань «Стрільба». | Департамент освіти і науки Запорізької ОДА спільно з Товариством сприяння обороні України | до 18.07.2014 |
| 10. | Забезпечити організацію харчування Збору, членів оргкомітету, керівників, суддів. | Департамент освіти і науки Запорізької ОДА, УДЦТКУМ | на період Збору |
| 11. | Узгодити з Управлінням ДАІ ГУМВС України в Запорізькій області питання супроводу колони автотранспорту під час проведення Збору. | Департамент освіти і науки Запорізької ОДА, | до 15.06.2014 |
| 12. | Забезпечити підбір кадрів - інструкторів та волонтерів - для підготовки та проведення окремих видів змагань та конкурсів Збору | МБУ "Центр національного відродження", ГО «Молодіжний клуб «Джура» | до 25.06.2014 |
| 13. | Придбання кубків, медалей, призів. | УДЦТКУМ спільно з Департамент освіти і науки Запорізької ОДА | до 11.07.2014 |
| 14. | Підготувати та виготовити підручні книжечки, тематичні дипломи, футболки із символікою гри. | ГО «Молодіжний клуб «Джура» спільно з УДЦТКУМ | до 30.05.2014 |
| 15. | Провести засідання робочої групи у м. Запоріжжя за участі членів Оргкомітету. | Департамент освіти і науки Запорізької ОДА, члени Оргкомітету | червень |
| 16. | Провести ІІ (Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міський) етап гри "Сокіл" ("Джура"). | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | до 20.06.2014 |
| 17. | Забезпечити підготовку та участь команди регіону у Зборі. | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | до 11.07.2014 |
| 18. | Організувати висвітлення Збору у місцевих та всеукраїнських ЗМІ. | Департамент освіти і науки Запорізької ОДА, МОН, УДЦТКУМ | протягом проведення збору |

Додаток 3

до наказу МОН

від  23.05.2014 № 63

Квота учасників

Всеукраїнського збору активістів

дитячо–юнацької військово–патріотичної

гри «Сокіл» («Джура») – «Джура – 2014: Хортиця»

(11 – 20 липня 2014, м. Запоріжжя, о. Хортиця)

| №п/п | Регіон | Кількість дітей | Кількість керівників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АР Крим | 8 | 2 |
| 2. | Вінницька | 8 | 2 |
| 3. | Волинська | 8 | 2 |
| 4. | Дніпропетровська | 8 | 2 |
| 5. | Донецька | 8 | 2 |
| 6. | Житомирська | 8 | 2 |
| 7. | Закарпатська | 8 | 2 |
| 8. | Запорізька | 8 | 2 |
| 9. | Івано-Франківська | 8 | 2 |
| 10. | Київська | 8 | 2 |
| 11. | Кіровоградська | 8 | 2 |
| 12. | Луганська | 8 | 2 |
| 13. | Львівська | 8 | 2 |
| 14. | Миколаївська | 8 | 2 |
| 15. | Одеська | 8 | 2 |
| 16. | Полтавська | 8 | 2 |
| 17. | Рівненська | 8 | 2 |
| 18. | Сумська | 8 | 2 |
| 19. | Тернопільська | 8 | 2 |
| 20. | Харківська | 8 | 2 |
| 21. | Херсонська | 8 | 2 |
| 22. | Хмельницька | 8 | 2 |
| 23. | Черкаська | 8 | 2 |
| 24. | Чернігівська | 8 | 2 |
| 25. | Чернівецька | 8 | 2 |
| 26. | М. Київ | 8 | 2 |
| 27. | м. Севастополь | 8 | 2 |
|  | Всього: | 216 | 54 |